## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
| Nhóm thực hiện: | 1. 2. |  | GV hướng dẫn: Đặng Minh Thắng
| Tên đề tài: | Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên |  | ĐT: 0938706433
| Ngày bắt đầu: | 2020-10-12 | (12 tuần) | Email:
#Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | Công việc chưa làm | Ghi chú | % hoàn thành
1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | Phân tích hệ thống | Vẽ Use Case |  |  | 50%
2 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | Thiết kế hệ thống | Vẽ ER Diagram; Vẽ Class Diagram |  |  | 50%
3 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu; Chọn 1 DBMS để thiết kế cơ sở dữ liệu; Chạy demo | Tạo và viết migration trong laravel; chạy migration trong laravel. Export code SQL từ phpMyAdmin. |  |  | 50%
4 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | Chọn và tìm hiểu công nghệ cho việc thiết kế giao diện và back-ends. Xây dựng chức năng quản lý thông tin sinh viên | Tìm hiểu Laravel. Tìm hiểu Vuejs. Xây dựng chức năng quản lý thông tin sinh viên kết hợp Laravel và VueJS lại với nhau. | Xây dựng chức năng đăng nhập. Tạo tài khoản người dùng. Phân quyền. | 1. Tìm hiểu VueJS. Khó khăn: chưa có tài liệu hay ví dụ cụ thể về cách đăng nhập và phân quyền cho việc kết hợp Laravel và VueJS lại với nhau. 2. Tìm hiểu Laravel Khó khăn: chưa có tài liệu hay ví dụ cụ thể về cách đăng nhập và phân quyền cho việc kết hợp Laravel và VueJS lại với nhau. | 15%
5 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | Xây dựng chức năng quản lý thông tin giảng viên, khoa, lớp. | Xây dựng chức năng quản lý thông tin giảng viên |  |  | 25%
6 | 2020-11-16 | 2020-11-23 |  |  |  |  | 0%
7 | 2020-11-23 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 0%
8 | 2020-11-30 | 2020-12-07 |  |  |  |  | 0%
9 | 2020-12-07 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 0%
10 | 2020-12-14 | 2020-12-21 |  |  |  |  | 0%
11 | 2020-12-21 | 2020-12-28 |  |  |  |  | 0%
12 | 2020-12-28 | 2021-01-04 |  |  |  |  | 0%
13 | 2021-01-04 | 2021-01-11 |  |  |  |  | 0%
Formulas:
Tên đề tài: = [Tên đề tài:, row above]+7
Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên = [Tên đề tài:]+7