## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
| Nhóm thực hiện: | 1. 2. |  | GV hướng dẫn: Đặng Minh Thắng
| Tên đề tài: | Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên |  | ĐT: 0938706433
| Ngày bắt đầu: | 2020-10-12 | (12 tuần) | Email:
#Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | Phân tích hệ thống | Vẽ Use Case | 50%
2 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | Thiết kế hệ thống | Vẽ Class Diagram | 10%
3 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu | Vẽ mô hình ERD dưới gốc nhìn vật lý, tạo và viết migration trong laravel | 50%
4 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | Sử dụng một DBMS do giảng viên quy định | Chạy migration vào MySQL | 50%
5 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | Tìm hiểu công nghệ cho front-end |  | 0%
6 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | Tìm hiểu công nghệ cho back-end |  | 0%
7 | 2020-11-23 | 2020-11-30 |  |  | 0%
8 | 2020-11-30 | 2020-12-07 |  |  | 0%
9 | 2020-12-07 | 2020-12-14 |  |  | 0%
10 | 2020-12-14 | 2020-12-21 |  |  | 0%
11 | 2020-12-21 | 2020-12-28 |  |  | 0%
12 | 2020-12-28 | 2021-01-04 |  |  | 0%
13 | 2021-01-04 | 2021-01-11 |  |  | 0%
Formulas:
Tên đề tài: = [Tên đề tài:, row above]+7
Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên = [Tên đề tài:]+7